## Arkusz1
Harmonogram form wsparcia dla uczestników projektu:
Program jest finansowany ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu NAWA pn. „Wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w obsłudze osób cudzoziemskich oraz Polek i Polaków wyjeżdżających za granicę”, nr projektu: FERS.01.05.IP.08-0003/24.
Tytuł projektu: “University of Opole – We Engage, Lead, Coordinate, Orient, Meet, Empower (WELCOME UO)"
Nr projektu: BPI/WTP/2025/1/00067/U/00001
Lp. | Rodzaj formy wsparcia | Forma wsparcia (stacjonarnie/zdalnie) | Nazwa/temat wsparcia | Planowana liczba uczestników | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Miejsce realizacji | Uwagi
1 | Szkolenie | Stacjonarnie | Szkolenia z narzędzi cyfrowych i graficznych | 27 | 2027-02-01 | 2027-09-30 | Uniwersytet Opolski, miejce do doprecyzowania po zakończonym przetargu
2 | Szkolenie | Stacjonarnie | Szkolenia języka angielskiego | 30 | 2026-10-01 | 2028-01-30 | Uniwersytet Opolski, miejce do doprecyzowania po zakończonym przetargu
3 | Szkolenie | Stacjonarnie | Szkolenia proceduralne i projektowe | 60 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Uniwersytet Opolski, miejsce szkolenia zostanie doprecyzowane w zależności od potrzeb uczestników
4 | Szkolenie | Stacjonarnie | Szkolenia kompetencji miękkich i międzykulturowych | 27 | 2027-02-01 | 2027-09-30 | Uniwersytet Opolski, miejce do doprecyzowania po zakończonym przetargu
5 | Szkolenie | Stacjonarnie | Szkolenia z integracji osób z doświadczeniem migracyjnym | 12 | 2027-02-01 | 2027-09-30 | Uniwersytet Opolski, miejce do doprecyzowania po zakończonym przetargu
6 | Konsultacje | Stacjonarnie | Konsultacje specjalistyczne dla studentów zagranicznych (18) | ND | 2026-06-01 | 2028-04-01 | Uniwersytet Opolski, Welcome Point: Opole, D.S. KMICIC ul. Grunwaldzka 31 pok. 11
7 | Pakiety powitalne | ND | Pakiety powitalne dla studentów obcokrajowców | 300 | 2026-10-01 | 2027-11-01 | Uniwersytet Opolski, Welcome Point: Opole, D.S. KMICIC ul. Grunwaldzka 31 pok. 11
8 | Wydarzenia integracyjne | Stacjonarnie | Wydarzenia integracyjne i międzykulturowe (20) | ND | 2026-10-01 | 2028-04-01 | Uniwersytet Opolski, SKRZAT: Opole, D.S. MROWISKO ul. Katowickiej 87 (oprócz wydarzeń wyjazdowych)